## 様式１
様式１
中間前金払認定請求書 兼 認定調書
年 月 日
（宛先）桑名市長
住 所
|  |  |  | 受注者 | 商号又は名称
[5 empty] | 氏 名 |  | 印
下記の請負工事について、工事請負契約書第34条第４項の規定に基づく中間前金払の請求をしたい
ので、要件を具備していることを認定するよう請求します。
記
契約番号
工事名
工事場所
| 工期 | 年 月 日 |  |  | から | 年 月 日 | まで
| 請負代金額 |  |  |  | 円
上記の工事についてその進捗を調査したところ、工事請負契約書第34条第５項の規定に基づく中間
前金払をできる要件を具備していることを認定する｡
年 月 日
[5 empty] | 課長 |  | 印
備考
１ 認定の要件
(1) 工期の２分の１を経過していること。
(2) 工期の２分の１を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
(3) 出来高が請負代金額の２分の１以上であること。
２ 本書は、２通作成し、１通は受注者に交付し、１通は発注者が請求書に添付すること。
３ 工事履行状況報告書（中間前金払認定申請用）を１部添付すること。
４ 提出時点で変更契約が締結されている場合は、変更後の工期、請負代金額を記載すること。

## 様式２
様式２
工事履行状況報告書（中間前金払認定申請用） | [9 empty] | ２ 工程図表
[9 empty] | 年 月 日 | 月 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
監督職員 |  |  |  | 宛 | [5 empty] | 工種
[5 empty] | 現場代理人 |  |  |  | 印
契約番号
工 事 名
工 期 |  | 年 月 日 |  |  |  | ～ | 年 月 日
契約金額 | [5 empty] | 円 |  |  |  | 計 | 計 画
合 計
標記工事について、 年 月 日現在の工事履行状況報告を提出します。
記 | [9 empty] | ３ 総合工程表
１ 工程調書
工 種 |  | 設計数量 | 工種別出来 |  | 工種別設計 |  | 設計総体に対す る比率 Ａ×Ｂ | 摘 要
|  |  | 高比率 Ａ |  | 換算率 Ｂ
合 計
出来高%/月
(注) | １ 工種は、主要工種のみとする。
| ２ 設計数量の上段に出来高数量を括弧で記載すること。 | [8 empty] | (備考) 必要に応じて、適宜項目を加除して使用するものとする。
３ 工種別設計換算率は、請負対象工事費のうち、直接工事費に共通仮設費
を加えたものを１とした率を記載すること。
４ 総合工程表には、計画（点線）と実績（実線）を区分して記載すること。
１００
９０
８０
７０
６０
５０
４０
３０
２０
１０
０

## 様式３
様式３
中間前払金請求書
年 月 日
（宛先）桑名市長
住 所
|  |  | 受注者 | 商号又は名称
|  |  |  | 氏 名 |  | 印
下記の工事に係る中間前払金について、工事請負契約書第34条第４項の規定により、下記のとお
り請求します。
請求金額 | [5 empty] | 円
契約番号
工事名
工事場所
| 工期 | 年 月 日 |  | から | 年 月 日 | まで
| 請負代金額 |  |  | 円
振込希望口座
金融機関名
支店・出張所
預金種別
口座番号
フリガナ
口座名義